МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

« М ОС КОВ С КИЙ А ВИ АЦИО ННЫ Й И НС ТИ ТУ Т

(национальный исследовательский университет)»

Институт (Филиал) №14 «Передовая инженерная школа»	Кафедра  1401	 Группа М14О-201СВ-23  Направление	24.04.04 Авиастроение	 Программа Электрические силовые установки			 Квалификация   Инженер-исследователь

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой 1401 	 Нестеров О.В

(№ каф.)	(подпись)	(инициалы, фамилия)

2025г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу

Обучающийся	Игнатенко Валерий Константинович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Руководитель	Старовойтов Евгений Игоревич

(фамилия, имя, отчество полностью)

ученая степень, ученое звание, должность и место работы)

- Наименование темы	Исследование возможности и способов передачи энергии лазерным лучом ИК диапазона для питания беспилотных летательных аппаратов

- Срок сдачи обучающимся законченной работы	26.05.2025

- Задание и исходные данные к работе

Решить задачу многокритериальной оптимизации параметров системы передачи энергии	 лазерным лучом в инфракрасном диапазоне для повышения коэффициента полезного действия (КПД), провести моделирование Парето-фронта параметров системы.

Перечень иллюстративно-графических материалов*при наличии:

| № п/п | Наименование | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздаточный материал (презентация) | 10-40 |

- Перечень подлежащих разработке разделов и этапы выполнения работы

| п/п | Наименование раздела или этапа | Трудоёмкость в % от полной трудоёмкости ВКР | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формулирование темы ВКР и постановка цели исследования. Планирование этапов ВКР. | 5 | Ноябрь- декабрь 2023 |  |
| 2. | Изучение методов передачи энергии | 10 | Январь-июль 2023 |  |
| 3. | Изучение существующих методов оптимизации | 10 | Июль-сентябрь 2023 |  |
| 4. | Моделирование атмосферного слоя рабочей области БПЛА | 10 | Сентябрь- декабрь 2023 |  |
| 5. | Формулировка и вывод формул КПД, зависящего от угла наклона и угла смещения луча | 30 | Январь-март 2024 |  |
| 6. | Изучение принципа работы генетических алгоритмов | 10 | Март-июль 2024 |  |
| 7. | Моделирование Парето-фронта | 15 | Июль-сентябрь 2024 |  |
| 8. | Консолидация наработанных по ВКР материалов. Оформление пояснительной записки. | 10 | Сентябрь- декабрь 2024 |  |
| 9. | Предзащита ВКР | ___ | Май-июнь 2025 |  |
| 10. | Защита ВКР | ___ | Май-июль 2025 |  |

- Исходные материалы и пособия	Тарасов Л.В. Физика лазеров / Д. С. Хабарова. Обзор программных комплексов многокритериальной оптимизации/ И. В. Майорова, В. П. Попов. Интервальный подход к оптимизации решения многокритериальной задачи о назначениях

- Дата выдачи задания 14.12.2023

- Дата актуализации задания:

Руководитель

(Фамилия ИО, подпись)

Задание принял к исполнению

(Фамилия ИО, подпись)